## 1. Краткий вывод для Совета

За период 17.07.2024–27.11.2025 по этому проекту:

- В работе было 3000 задач.

- 2 486 задач (≈83%) завершены, ещё 337 (≈11%) — новые, около 6% — в работе / на review.

- По задачам зафиксировано ≈32,4 тыс. часов фактической работы — это порядка 16 человеко-лет.

- В среднем — ≈11 человеко-месяцев работы в месяц, то есть постоянная загрузка примерно 11–12 специалистов.

- Из задач с оценкой и фактическим временем в 55% случаев фактические трудозатраты превысили оценку, медианный перерасход — +17%, средний — 2,2 раза.

- Крупные задачи (>40 часов) составляют всего ≈12% задач с логами, но «съедают» ≈46% всех трудозатрат.

- В Jira зафиксировано 73 148 изменений по задачам, в среднем 24 изменения на задачу, причём чем больше изменений, тем дороже задача.

Главная мысль для Совета:
команда уже сейчас полностью загружена сложной и изменчивой работой; объём и характер задач объективно требует большого количества разработчиков (и смежных ролей).

## 2. Ключевые цифры по эффективности и нагрузке

### 2.1. Объём и статус задач

По выгрузке 3 000 задач:

- Готово: 2 486 задач (82,9%)

- Новые: 337 задач (11,2%)

- Остальные статусы (в работе / review и т.п.): 177 задач (≈5,9%)

👉 Для Совета это выглядит очень хорошо: большая часть работы не «зависает», а доводится до статуса «Готово».

### 2.2. Трудозатраты (оценки vs фактическое время)

Из поля Time Tracking:

- Сумма первоначальных оценок: ≈15 658 ч

- Сумма фактически потраченного времени: ≈32 372 ч

- Оставшееся время по незавершённым задачам: ≈4 252 ч

Перевод в человеко-ресурс:

- 32 372 ч ≈ 192,7 человеко-месяца ≈ 16,1 человеко-лет (при 168 ч в мес.)

По месяцам:

- Средний ежемесячный объём работы:
– по задачам «Готово»: ≈146 задач / мес. (медиана ≈142)
– по часам: ≈11,3 человеко-месяцев в месяц (медиана ≈11,6)

Тезис для слайда:

«Только по данным Jira мы видим стабильную загрузку около 11–12 FTE ежемесячно. Это не считая совещаний, аналитики, общения с заказчиком и других видов работы, которые не всегда логируются в задачах».

### 2.3. Сложность задач (мелкие vs крупные)

Берём только задачи, где есть фактическое время (1 685 задач):

Разбивка по длительности:

- Мелкие (<8 ч):
– 602 задачи (36%)
– суммарно ≈ 1 802 ч (≈6% всех трудозатрат)

- Средние (8–40 ч, от 1 до 5 рабочих дней):
– 884 задачи (≈52%)
– суммарно ≈ 15 667 ч (≈48% трудозатрат)

- Крупные (>40 ч, более 5 рабочих дней):
– 199 задач (≈12%)
– суммарно ≈ 14 903 ч (≈46% трудозатрат)

То есть половина всех человеко-часов уходит на относительно небольшое число крупных задач, что типично для сложных продуктовых/платформенных разработок.

Хороший пример-иллюстрация на слайд (крупные задачи >80 ч):

- Перенос стенда на новый интерфейс, перенос функциональности между стендами, крупные регрессионные тестирования, подготовка стенда к product launch и т.п. — по каждой такой задаче от 180 до 370+ часов.

### 2.4. Точность оценок и перерасход

Берём задачи, где есть и оценка, и факт (991 задача):

- 549 задач (≈55%) — факт выше оценки,

- 213 задач (≈21%) — факт ниже оценки,

- 229 задач (≈23%) — факт ≈ равен оценке.

Статистика по коэффициенту факт / оценка:

- Медиана: ≈1,17× (типичная задача занимает на ~17% больше, чем планировали).

- Среднее: ≈2,19× (из-за задач, которые сильно вышли за рамки).

- 75-й перцентиль: 2,06× — у 25% задач перерасход более чем в 2 раза.

- 90-й перцентиль: 4×.

- 95-й перцентиль: 6×.

Формулировка для Совета:

«Даже при развитом процессе оценки, по сложным задачам мы регулярно сталкиваемся с недооценкой трудоёмкости. Это не про низкую эффективность разработчиков, а про объективную неопределённость и сложность системы. Сокращение команды в таких условиях резко повышает риск срывов сроков и перегрузки ключевых специалистов».

### 2.5. Изменчивость требований и связь с трудозатратами

Поле History («Изменений: N») показывает количество изменений по задаче:

- Всего изменений: 73 148.

- В среднем: 24 изменения на задачу.

- Максимум по одной задаче: 686 изменений.

Связь с трудозатратами:

- Корреляция между количеством изменений и фактическим временем ≈ 0,44 (заметная положительная связь).

- Средние трудозатраты по квартилям изменения требований:

  - нижний квартиль по числу изменений: ≈ 5,2 ч на задачу;

  - верхний квартиль: ≈ 22,5 ч на задачу.

То есть задачи с наибольшими изменениями требований/статусов стоят примерно в 4 раза дороже, чем самые «спокойные».

Тезис:

«Изменения требований и приоритизаций — норма для этого проекта. Именно они существенно увеличивают стоимость задач. Большая команда здесь не роскошь, а страховка от того, что волны изменений «ломают» сроки и качество».

## 3. Аргументы в пользу большого штата программистов

С опорой на цифры можно выстроить такую линию защиты:

- Объективно большой объём работы.

  - 3 000 задач, 2 486 из них уже доведены до «Готово».

  - 32,4 тыс. человеко-часов за ~16 месяцев — это 16 человеко-лет.

- Стабильная полная загрузка команды.

  - В среднем ~11–12 FTE в месяц только по логам в Jira.

  - Для «ядра» команды разработчиков по отдельности — 80–125 часов в месяц логированной работы на человека, без учёта встреч, коммуникаций и прочих незафиксированных активностей.

- Высокая доля сложных задач.

  - Всего ~12% задач >40ч дают почти половину всей загрузки.

  - Есть единичные задачи на 200–370+ часов, связанные с крупными изменениями продукта (стенды, интерфейсы, регрессы, серийные доработки).

- Систематическое недооценивание сложности — не из-за лени, а из-за природы проекта.

  - Медианный перерасход по задачам с оценкой — +17%, средний — 2,2×.

  - Каждая четвёртая задача требует вдвое больше времени, чем ожидали.

  - Это типично для сложных продуктовых и инфраструктурных проектов: неочевидные зависимости, технический долг, интеграции.

- Высокая изменчивость требований.

  - В среднем 24 изменения по задаче, всего 73 тыс. изменений.

  - Чем больше изменений по задаче, тем она дороже (рост трудозатрат примерно в 4 раза между нижним и верхним квартилями).

  - Это означает, что команде приходится постоянно адаптироваться, а не просто «штамповать» заранее понятные задачи.

- Качество и завершённость работы.

  - Более 80% задач в выгрузке находятся в статусе «Готово».

  - Очень небольшое число задач в состоянии «Переоткрыто» на текущий момент.

  - То есть команда не бросает задачи незавершёнными, несмотря на изменения требований.

Вывод для Совета в лоб:

«С текущим объёмом задач, долей крупных работ и постоянными изменениями требований команда уже сейчас использует примерно 11–12 FTE ежемесячно.
Сокращение количества разработчиков означает либо заметный рост сроков вывода функционала, либо риски проседания качества, либо и то, и другое сразу.
Сохранение (и точечное усиление) команды — это не про «избыточный штат», а про способность компании выдерживать темп изменений и roadmap».

## 1. Картина последних 3 месяцев

За период 01.09.2025–27.11.2025:

- 849 задач были обновлены.

- Из них 489 задач закрыто (“Готово”), ещё ≈360 — в статусах Новый / Сделать / В работе / Review и т.п.

- По логам времени за этот период учтено ≈8 808 часов — это
≈55 человеко-месяцев или ~18 FTE в среднем за 3 месяца:

  - сентябрь: ~14,6 FTE

  - октябрь: ~28,2 FTE (очень напряжённый месяц)

  - ноябрь (по 27-е): ~12,2 FTE

Вывод: за последние 3 месяца проект входит в фазу максимальной активности — одновременно идёт развитие функционала, доработка инфраструктуры и усиление тестового покрытия.

## 2. Основные смысловые потоки работы

Я сгруппировал задачи по содержанию (Summary + Description). Один и тот же тикет может попадать в несколько потоков — это нормально, так и должно быть в реальном продукте.

### 2.1. Тесты и автотесты, регрессы (качество)

Примерно:
337 задач содержат в формулировках тесты / автотесты / регресс, суммарно ~3 500+ часов (часть пересекается с другими потоками).

Типичные задачи:

- EPM-3807 — «Написать autotests Front — Датасеты. Раздел данные» (≈120 ч)

- EPM-3491 — «Написать autotests API back — Перенести тесты в проект сервис Notifications» (≈94 ч)

- EPM-1923 — API-автотесты на атрибуты справочников (≈80 ч)

- EPM-3990, EPM-3811 — запуск и отладка тестов OLAP и back-сервисов в пайплайнах

- Большой хвост задач вида «Написать тестовые случаи для тестирования истории ...»

По «облаку слов» в Summary:

- слово «написать» встречается ~186 раз,

- «тестовые случаи / тестирования / истории» — почти во всех этих задачах.

Смысл: команда системно заваливает продукт автотестами и тест-кейсам по ключевым пользовательским сценариям. Это именно подготовка к стабильному релизу / пром-эксплуатации, а не просто точечный багфикс.

### 2.2. Справочники, атрибуты, иерархии (метаданные)

Примерно:
239 задач, суммарно ~2 800 часов.

Примеры крупных задач:

- EPM-1869 — «Работа с иерархиями справочника» (~86 ч)

- EPM-4359 — «Front. Справочник. Редактирование и создание строк» (~85 ч)

- EPM-3324 — «Переменные: CRUD, реестр переменных» (~82 ч)

- EPM-1923 — автотесты получения значений атрибутов из справочников (~80 ч)

- Пакет задач по импорту в справочники и обработке дублей/ошибок (EPM-3881, EPM-4267 и т.д.)

Смысл: последние 3 месяца много усилий уходит на то, чтобы структура справочников и их иерархий была “промышленной”:

- сложные иерархии;

- корректный импорт/поиск дублей;

- валидная работа с атрибутами;

- CRUD по переменным, реестры и т.п.

Это фундамент для всех сценариев настройки моделей и работы пользователей — здесь нет «маркетинговых фич», это тяжёлый низкий слой платформы.

### 2.3. Кубы, модели, ракурсы (ядро планирования/аналитики)

Примерно:
194 задачи, ~2 800+ часов.

Крупные примеры:

- EPM-324 — «Поддержка групп условий в фильтре ракурса куба» (~196 ч)

сложная логика фильтрации, групп условий, фактически новый уровень гибкости ракурсов.

- Задачи по переменным и их поведению в окнах параметров/запуска (EPM-4754 и др.).

- Задачи по работе с моделями планирования, контекстом планирования, ракурсами.

Смысл: существенная часть последних 3 месяцев уходит на усложнение и “отполировку” ядра моделирования:

- гибкие фильтры;

- переменные и их поведение;

- работа с кубами и ракурсами в сложных сценариях.

Это как раз те вещи, которые отличают «игрушку» от серьёзной EPM-платформы.

### 2.4. Рабочие книги, формы ввода, UX ввода данных

Примерно:
93 задачи, ~1 760 часов.

Характерные крупные задачи:

- EPM-277 — «Запрет редактирования произвольных ячеек» (~186 ч)

- EPM-273 — «Запрет редактирования данных в ячейках с правилами и узлами иерархии» (~176 ч)

- EPM-4343 — «Front. Добавить типы ячеек, используемые в проекте» (~155 ч)

- EPM-100 — «Добавление сводной формы ввода» (~154 ч)

- EPM-4358 — «Front. РК. Редактирование и реализация логики РК» (~99 ч)

- EPM-3165 — «Виртуализация вью» (~61 ч)

Плюс задачи:

- по ошибкам «тяжёлых» рабочих книг (503, падения OLAP при 11+ пользователях и т.п.),

- по улучшению поведения ячеек и форм ввода.

Смысл: идёт доведение до ума пользовательского опыта ввода/просмотра данных:

- чёткие правила, где можно, а где нельзя редактировать;

- новые типы ячеек (форматы, чекбоксы и т.п.);

- производительность тяжёлых РК;

- сводные формы ввода.

Это то, что пользователи чувствуют напрямую — интерфейс становится предсказуемым и «неубиваемым».

### 2.5. Инфраструктура, стенды, EL/ETL, окружения

Примерно:
169 задач, ~1 700 часов.

Примеры:

- EPM-3293 — «Настройка расписания для EL-процесса (Таблица БД)» (~173 ч)

- EPM-1925 — «Работа с подключениями» (~100 ч)

- EPM-3902 — уведомления о запущенном импорте (~84 ч)

- EPM-1821 — «Работа с импортом данных Ч2» (~78 ч)

- EPM-1828 — «Работа с тегами» (~68 ч)

Плюс пачка задач по пайплайнам, стендам, тестовому окружению.

Смысл: в последние месяцы заметен серьёзный блок работы по инфраструктуре данных и окружениям:

- расписания загрузок,

- уведомления и мониторинг процессов импорта,

- управление подключениями,

- поддержка тегов и прочего сервисного функционала.

Это напрямую про эксплуатационную готовность решения.

### 2.6. OLAP, хранение данных, производительность

Примерно:
102 задачи, ~1 200 часов.

Примеры:

- EPM-3577 — «Rust + Back. Переход на колоночное хранение показателей» (~53 ч)

- EPM-4836 — «Olap падает при параллельном открытии одной рабочей книги 11+ пользователями» (~48 ч)

- Задачи по таблице фактов, колоночному хранению, стабильности OLAP.

Смысл: это вложения в скорость и устойчивость ядра хранения/расчётов, чтобы выдерживать реальные нагрузки (много пользователей, тяжёлые книги) без падений и деградации.

### 2.7. API, SDK, Jupyter, роль-модель, лицензирование

Примерно:
212 задач, ~2 100+ часов.

Примеры:

- EPM-2773 — «Back API — Отладка framework после добавления логирования» (~80 ч)

- EPM-3229 — «Работа model SDK в двух режимах (локально и стенд)» (~48 ч)

- EPM-3327 — «Создание лицензионного сервиса» (~79 ч)

- EPM-1981 — «Ролевая модель 3. Группы пользователей и пользователи» (~89 ч)

- задачи по Jupyter-extension, трассировке (trace), API-контрактам между back и front.

Смысл:

- развитие внешних точек интеграции (API, SDK),

- появление лицензионного сервиса и сложной ролевой модели,

- тесная связка с Jupyter и возможностью трассировки расчётов.

Это уже чистый enterprise-уровень: контроль доступа, лицензирование, интеграции, auditability.

## 3. В каком состоянии продукт по смыслу

Если смотреть на содержание задач за 3 месяца, картина такая:

- Стабилизация и “укрепление” платформы:

  - массовая проработка автотестов и тест-кейсов,

  - фиксация сложных сценариев (рабочие книги, импорт, OLAP под нагрузкой),

  - инфраструктура стендов, пайплайнов, расписаний.

- Развитие “тяжёлого” функционала ядра:

  - кубы, модели, сложные фильтры ракурсов,

  - справочники с иерархиями и атрибутами,

  - расширенные режимы ввода данных и типов ячеек.

- Подготовка к промышленной эксплуатации:

  - ролевая модель, группы пользователей,

  - лицензионный сервис,

  - трассировка значений и формул, связка с Jupyter,

  - уведомления, мониторинг, устойчивость OLAP.

То есть это не “косметический” период, а фазa, где:

- одновременно закрываются риски по качеству,

- докручиваются ключевые продуктовые фичи,

- поднимается инфраструктура и эксплуатация на взрослый уровень.

## 4. Как это помогает защищать команду перед Советом

Из содержательного анализа последних 3 месяцев можно сделать такие акценты:

- Нагрузка не про “мелкий поток задач”, а про крупные продуктовые блоки.
Есть задачи на 150–200 часов, связанные с фундаментальными вещами (фильтры кубов, ограничения редактирования, лицензионный сервис, ролевая модель, колоночное хранение).

- Команда сейчас на пике усилий (до 28 FTE в октябре).
Это объясняется как раз сгущением “тяжёлых” фич + массовым наращиванием автотестов и инфраструктуры.

- Без широкого штата программистов этот набор направлений просто не вытянуть параллельно.
Если сократить команду, придётся:

  - либо резко урезать развитие функционала,

  - либо отложить тесты/инфраструктуру, что бьёт по рискам качества и эксплуатационной готовности.

- Последние 3 месяца — это инвестиции в устойчивость и масштабируемость продукта, а не расход “на поддержание жизни”.
Содержательно видно: делаются вещи, которые:

  - уменьшают будущие риски (автотесты, trace, колоночное хранение, ролевая модель),

  - повышают ценность продукта для крупных клиентов (лицензирование, сложные сценарии РК, гибкие фильтры).

Если смотреть строго на выгрузку из Jira, проект держится на довольно компактном ядре людей, а часть участников почти не влияет на результат именно этого продукта.

Ниже — разбор:

## 1. Как я смотрел на людей

По всем задачам и отдельно по последним 3 месяцам (с 1 сентября по 27 ноября 2025) я считал для каждого исполнителя:

- Сколько задач на нём.

- Сколько часов залогировано (эффективное Time Spent, включая Work Log).

- Размер задач — сколько задач >40 часов и >80 часов.

- Доля задач с залогированным временем.

- На каких подсистемах человек сосредоточен (по тексту Summary).

Важно: я не вижу зарплат, грейдов, внутренних договорённостей и не вижу работу вне Jira (созвоны, дизайн, код-ревью, управление). Всё ниже — именно по следам в Jira, а не окончательный HR-вердикт.

## 2. Костяк проекта: кого трогать очень опасно

### 2.1. Суперкостяк по трудозатратам

За весь период проекта:

- Топ-10 человек дают ≈59% всех залогированных часов.

- Топ-15 человек дают ≈73% всех залогированных часов.

Эти 15 — «несущие колонны» проекта:

- Чумакова Анастасия — ~2 774 ч

  - Front по рабочим книгам (РК), сложным таблицам и форматированию, иерархиям, ролям.

  - Крупные задачи по логике РК, виртуализации, иерархиям справочников, группам пользователей.

  - В последние 3 месяца: 884 ч, 7 задач >40 ч, 4 задачи >80 ч.
→ Фактический front-лид по РК/таблицам, владелец многих сложных UX-и архитектурных решений.

- Никитина Нелли — ~2 312 ч

  - Front по справочникам, датасетам, фильтрам, ролевой модели, режиму просмотра модели.

  - Много задач 40–60 ч, включая критичные баги и новые фичи (фильтры, сортировки, интеграция с back).

  - Последние 3 месяца: 810 ч, 46 задач, 7 крупных задач >40 ч.
→ Ключевой front-разработчик по справочникам/датасетам/фильтрам. Потеря = просадка по всей UI-части работы с данными.

- Васильев Даниил — ~2 072 ч

  - Back по кубам, формам ввода, OLAP, уведомлениям, миграции метаданных.

  - Большая задача на 196 ч по фильтрам ракурса куба, пачка сложных багов по OLAP/формам.

  - Последние 3 месяца: 512 ч, 43 задачи, включая крупные задачи по кубам и рабочим книгам.
→ Один из ключевых бэкендеров по ядру планирования и OLAP.

- Хохлов Валерий — ~2 058 ч

  - Автор гигантских задач по ограничению редактирования ячеек, асинхронной/ф fonовой загрузке данных, агрегациям, условному форматированию.

  - В последние 3 месяца: 441 ч, всего 9 задач, из них 2 >80 ч (по 176 и 186 часов).
→ Архитектор/сеньор по логике работы ячеек и загрузки данных. Очень большой bus-factor.

- Sergey Kotenko — ~1 939 ч

  - Front по главным экранам: таблица многомерных моделей, датасеты (в т.ч. SQL), каталоги, реестры процессов, экран моделер, подключений.

  - Много задач >100 ч: критические части фронта.
→ Один из основных авторов первого слоя UI, на котором всё стоит.

- Галяутдинов Ризат — ~1 774 ч

  - Ролевая модель, теги, реестры задач, бизнес-приложение, виртуализация, доступы.

  - Крупные задачи по «Ролевая модель 2.x/4.x», работа с тегами, бизнес-приложением.
→ Главный по доступам и ролям на бизнес-уровне, плюс важные UX-элементы.

- Паршакова Мария — ~1 760 ч

  - Журнал аудита, удаление объектов, настройка ракурса куба, форматирование, навигация, процессы.

  - Много задач 40–60 ч, дизайн/формализация требований.
→ Важный аналитик/архитектор интерфейса с большим знанием домена EPM.

- Хасаншин Вадим — ~1 724 ч

  - Back по таблицам (tables), импорту, колоночному хранению v2, нагрузочному тестированию, импорту в справочники.

  - Последние 3 месяца: 334 ч, крупные задачи по рефакторингу tables, колоночному хранению API v2, импорту.
→ Один из ключевых бэкендеров по данным и производительности.

- Dmitriy Kuzmenko — ~1 287 ч

  - Front справочников, виртуализации, Keycloak, shared-компонентов.

  - Много задач по виртуализации, фильтрации, редактированию справочников, авторизации.

  - В последние 3 месяца по часам почти не светится, но исторически — один из главных авторов фронта.
→ Глубокий владелец фронтовой архитектуры справочников, даже если сейчас меньше втаскивается.

- Панкова Анастасия — ~1 028 ч

  - Настройки таблиц, форматирование, UX (breadcrumbs, конфигуратор), проценты, правила.

  - Скорее аналитик/UX-дизайнер/PM-ролей, но с заметной вовлечённостью в конфигурацию продукта.

11–15. Olga Forostinko, Глухов Родион, Nikita Kan, Гатиятов Тимур, Mikhail Stasyshin — каждый от ~800 до ~1 000 ч:

- Olga Forostinko — тест-кейсы и фронтовые E2E по ключевым сценариям (каталоги, модели, подключение, фильтры).

- Глухов Родион — EL, расписания, cron-логика, уведомления по импорту.

- Nikita Kan — back-framework для API-автотестов, тесты для Datasets, Storage, Notifications.

- Гатиятов Тимур — API/QA по Auth, Datasets, ETL, Olap, notifications; много автотестов по справочникам и сервисам.

- Mikhail Stasyshin — back по датасетам, подключениями, ролевой модели, фактовой таблице, виртуализации.

⚠️ Вывод:
Если высокие зарплаты — как раз у этого уровня людей, их легко защитить: по Jira именно они «делают» львиную долю сложной работы и несут уникальные подсистемы (front ядро, OLAP, роль-модель, EL, Rust/колоночное хранение, автотест-framework’и).

## 3. Ключевые люди по подсистемам (в чём критичность)

### 3.1. Фронт: рабочие книги, справочники, таблицы

- Чумакова Анастасия

  - РК, AgGrid, виртуализация view, форматирование, блокировки, режимы редактирования.

  - Задачи на 80–100+ часов по логике РК и ролям — это глубоко связанная архитектура.
→ Смена такого человека = месяцы «переизучения» фронта.

- Никитина Нелли

  - Front справочников и датасетов: сортировка/фильтрация, бэкенд-подключения, виртуализация, пользовательские фильтры.

  - Ролевая модель на UI, сложные баги по производительности РК.
→ Главный интерфейс данных (справочники/датасеты) — на ней.

- Махоткина Елизавета

  - Front справочников: редактирование/создание строк, подсветка ошибок, контекстное меню, параметр «Переменные», запуск по расписанию.

  - В последние 3 месяца ~326 ч, много задач 20–30+ ч.
→ Ведёт живую, пользовательскую сторону справочников и импорта.

- Dmitriy Kuzmenko

  - Старая и новая виртуализация справочников, Keycloak-авторизация, shared-слой компонентов.

  - Огромный опыт по историческим решениям фронта.
→ Носитель архитектурной истории фронта; без него рефакторить и чинить старые узлы будет сложно.

- Sergey Kotenko

  - Таблица моделей, экраны моделер, каталоги, датасеты, реестры процессов.

  - Базовая навигация и ключевые экраны фронта.
→ Человек, который «строил фасад дома».

- Гайнетдинов Азиз

  - Типы ячеек, слитые ячейки, переменные в конфигураторах, трассировка (modals, деревья вызовов), часть EL-UI.

  - Очевидный «фронт-сеньор» по сложному поведению ячеек, трассировке и переменным.

Риск при сокращении здесь: потеря любого из них — это не только минус в скорости, но и рост технического долга и падение предсказуемости UI, потому что очень много негласных договорённостей держится в их голове.

### 3.2. Бэкенд, OLAP, импорт, хранение

- Васильев Даниил

  - Фильтры ракурсов кубов, совместимость OLAP и форм ввода, миграции метаданных, уведомления.

  - По сути, «стяжка» между OLAP, кубами и UI.

- Хохлов Валерий

  - Огромные задачи по блокировкам редактирования, режимам фоновой/асинхронной загрузки, агрегациям.

  - Очень крупные фичи, которые определяют, как пользователи могут трогать данные.

- Завгороднев Евгений

  - Импорт данных в куб/справочник, worker-activity, распределённая загрузка, оптимизация Auth/Keycloak/Redis.

  - Подключение Rust, рефакторинг прав доступа.
→ Критичен для массовых загрузок, масштабирования, отказоустойчивости.

- Каримов Андрей

  - SDK (в т.ч. по переменным), Jupyter-интеграция, back-контракты, backend-часть Rust коммуникации.

  - Баги тяжёлых РК и OLAP, интеграция с фильтрами, форматирование строк.
→ Один из ключевых людей по интеграциям и SDK, в том числе для продвинутых пользователей (Jupyter).

- Хасаншин Вадим

  - Рефакторинг tables, колоночное хранение API v2, логика импорта и проверки дублей, нагрузочные тесты.

  - Его задачи — про надёжность и производительность хранения.

- Скотников Алексей

  - Rust + Back: колоночное хранение, сериализация, миграция персистентных данных, улучшение SDK, трассировка формул, расширение измерений времени.

  - Он — явный центр компетенции по Rust/колоночной архитектуре и продвинутому SDK.

- Михайл Стасышин

  - Back: датасеты, таблица фактов, live-connection, доступы, пользователи, поддержка виртуализации с back.

  - Один из людей, кто понимает всю цепочку от содержимого БД до прав доступа.

- Глухов Родион

  - EL-процессы, расписания, cron-задачи, уведомления о запуске/удалении расписаний.

  - Практически монополист по EL-части.
→ Если его убрать, управление импортами/расписаниями реально “повиснет”.

### 3.3. Роли, доступы, бизнес-логика

- Галяутдинов Ризат

  - Ролевая модель (группы, права на объекты), теги, бизнес-приложение, реестр задач, виртуализация в задачах.

  - Он связывает сугубо техническую модель прав с реальным бизнес-использованием.

- Чумакова Анастасия, Никитина Нелли, Mikhail Stasyshin

  - По разным сторонам (front/back) вшивают ролевую модель и доступы в реальный функционал (видимость объектов, фильтры, интерфейсы групп и пользователей).

### 3.4. Автотесты и QA

- Корольков Антон

  - Framework’и для front/back автотестов, перенос тестов между сервисами, рефакторинг тестов API, интеграция с Allure.

  - Это не просто «писатель тестов», а архитектор авто-тестовой инфраструктуры.

- Гатиятов Тимур

  - Массовые API-тесты по справочникам, datasets, ETL, auth, notifications, Olap.

  - 193 задачи за весь период, 552 ч только за последние 3 месяца.

- Nikita Kan

  - Крупные задачи по framework’у back-тестов (после добавления логирования), автотесты по Storage, Notifications, ML-датасетам.

  - Создаёт основу для стабильной проверки back-сервисов.

- Olga Forostinko, Tsiferova Diana

  - Большой объём тест-кейсов и E2E по критичным сценариям: каталоги, подключение, фильтры, переменные, интеграция Jupyter/Keycloak и т.д.

Если резать QA:
с точки зрения риска для продукта сокращать логичнее количество тестовых сценариев, а не инфраструктуру автотестов. То есть сначала уменьшать «массу» людей, которые только пишут новые кейсы, но не лезут в ядро автотестов/инструментария, а уже потом трогать людей уровня Корольков/Гатиятов/Кан.

### 3.5. Стенды, продуктовый запуск, документация

- Шевляков Богдан (Bogdan Shevlyakov)

  - Перенос функциональности между стендами, подготовка стенда к product launch, документация по SDK, резёрч по EL-сервису и оркестратору.

  - Это человек, который “сводил всё вместе” на уровне стендов и эксплуатации.

- Богданов Дмитрий

  - S3-хранение скриптов правил и расчётных моделей, дизайн-документы по переменным и экспорту, MVP журнала действий, сложные UX-фиксы.

  - Часто выступает как технический лидер/архитектор отдельных направлений.

## 4. Люди с минимальным вкладом в этот проект (по Jira)

Есть группа людей, чей вклад по залогированным часам по этому борду EPM минимален — в сумме <0,5% всех часов за весь период:

- Тимур Калинин — 41 задача, 0 ч в Jira (причём многие в статусе «Готово»).
Возможно,

  - он не логировал время,

  - или работал на ранней фазе до включения трекинга,

  - или участвовал в другом проекте, а задачи перекинуты номинально.
По данным Jira его вклад в этот проект сейчас не виден.

- Alexander Revenko — 9 задач, 0 ч

- Ксения Морозова — 8 задач, 0 ч

- Осипов Андрей — 1 задача, 0 ч

- Лавров Вячеслав — 7 задач, 0 ч

- Максим Кузин — 2 задачи, 0 ч

- Daniil Mironyuk — 1 задача, 0 ч

- Dmitriy Ibragimov — 1 задача, 0 ч

- Шашев Александр — 8 задач, 6,5 ч

- Olga Moldovan — 2 задачи, 7,25 ч

- Grigory Andreev — 1 задача, 11 ч

- Vladimir Bukin — 5 задач, 34,5 ч

- Четырин Юрий — 17 задач, 36,5 ч

- Mayorov, Sergey — 2 задачи, 40 ч

Что это может означать:

- Эти люди либо уже выведены с проекта, либо почти не участвуют в его текущей разработке.

- Либо выполняют вне-Jira функции (руководители, архитекторы «над несколькими продуктами», стейкхолдеры).

👉 Если вопрос стоит о минимальном ущербе для именно этого проекта, то в первую очередь имеет смысл проверить именно эту группу:

- чем они реально занимаются сейчас;

- не дублируют ли они функции других;

- нет ли тут уже «формально висящих» в команде людей.

## 5. Где можно оптимизировать без удара по ядру

### 5.1. Люди, завязанные почти целиком на тест-кейсы

По последним 3 месяцам:

- Olga Forostinko — 137 ч, 26 задач, ~96% задач — написание тест-кейсов/автотестов.

- Tsiferova Diana — 79 ч, 21 задача, ~90% задач — тест-кейсы по историям и регрессу.

Если компания готова сократить темп наращивания тестовой документации (а не инфраструктуры автотестов), то, с точки зрения Jira:

- именно такие роли можно аккуратно оптимизировать в первую очередь;

- при этом обязательно нужно сохранить:

  - людей, кто отвечает за автотест-framework’и,

  - и ключевых QA по back-сервисам.

### 5.2. Люди с малой активностью в последние 3 месяца, но большим историческим вкладом

Сюда, например, попадают:

- Dmitriy Kuzmenko, Sergey Kotenko, Bogdan Shevlyakov — исторически огромный вклад (сотни/тысячи часов), но последние 3 месяца активность ниже, чем у фронтового ядра.

- Это не значит, что их можно спокойно отпускать — скорее наоборот:

  - они — носители архитектуры и истории решений;

  - просто сейчас могут быть задействованы точечно или в других задачах.

Разумный шаг:

- рассмотреть частичное перераспределение их времени между проектами,

- но не «обнулять» их вовлечение: они нужны хотя бы как line-архитекторы/консультанты для тех, кто сейчас втаскивает основной поток задач.

## 6. Вопрос «кто не справляется»

По одними данным Jira ответить на это честно нельзя, и вот почему:

- Статус vs. реальность.

  - Человек может вести одну огромную фичу по 100+ часов, которая просто ещё в Review.

  - Формально у него мало задач «Готово», но по факту — он тащит очень тяжёлый блок.

- Логирование времени.

  - Пример: Тимур Калинин — 41 задача, все «Готово», 0 часов.

  - Без знания договорённостей о трекинге можно только сказать: «в Jira вклад не отражён».

- Роли вне Jira.

  - Лид, который 50% времени сидит в созвонах, ревью и дизайне архитектуры, может иметь относительно скромные цифры по часам.

Тем не менее, зоны внимания по последним 3 месяцам:

- Люди с много задачами и низкой долей “Готово”:

  - Dmitriy Kuzmenko (9 задач, 0 закрыто),

  - Дровосеков Антон (много больших задач по комментам к виджетам в статусе Review),

  - Кевиш Владимир, Панкова Анастасия, Богданов Дмитрий — много задач, часть из них долго висят в новых статусах.

- Для них я бы не делал «автоматический» вывод «не справляются», а рекомендовал:

  - Просмотреть конкретные задачи (типы, размер, статус review).

  - Провести 1:1-разбор: что их тормозит — сложность, нехватка времени, неясные требования.

  - Проверить, как они логируют время: если часы «теряются», это тоже проблема, но другого рода.

Лучший формат для Совета:

«По Jira мы видим не людей-“неудачников”, а разные профили вовлечённости. Там, где мал вклад или ноль часов — это кандидаты на пересмотр участия в проекте. Там, где много тяжёлых задач и длинных review, — это зоны, которые требуют менеджерского внимания, а не мгновенных увольнений».

## 7. Как это подать Совету в привязке к зарплатам

- Показать концентрацию вклада.

  - 10 человек дают почти 60% всей работы.

  - 15 человек — почти 73%.

  - 10+ имен и кратко: за что именно каждый отвечает (как я расписал выше).

- Обосновать высокие зарплаты:

  - Эти люди:

    - делают крупнейшие задачи (80–200+ часов),

    - владеют уникальными подсистемами (Rust, OLAP, EL, ролевой моделью, рабочими книгами),

    - обеспечивают эксплуатационную готовность: импорт, стенды, нагрузочные тесты, автотест-framework.

  - Сокращение зарплат или уход таких людей =:

    - резкий рост времени вывода функционала,

    - рост технического долга,

    - риск «остаться без эксперта» по ключевым кускам платформы.

- Показать, где пространство для экономии:

  - Группа людей с <0,5% всех часов — кандидаты для проверки «а они вообще нужны на проекте?».

  - Часть функции по «массовому написанию тест-кейсов» можно аккуратно ужать, не трогая ядро автотестов и dev-инфраструктуры.

  - Возможно, часть архитекторов с огромным историческим вкладом можно перевести в формат “N часов в неделю на консультации”, а не full-time.