EPM Global

План 6-месячного пилота по продвижению (прямые продажи + агентные продажи на базе ИИ)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Длительность | 6 месяцев (24 недели) |
| Бюджет пилота | 150 000 долларов США |
| Цель пилота | Доказать повторяемую модель прямых продаж: оценка миграции → платный пилот-спринт → годовой контракт |
| Выход пилота | 2–3 годовых контракта и годовой повторяющийся доход (ARR) не ниже 100 000 долларов США (по итогам 6 месяцев) |

# 1. Цели и критерии успеха

Пилот предназначен для проверки экономически эффективного выхода на рынок через прямые продажи, где ключевые операции автоматизируются агентной системой на базе ИИ, а команда концентрируется на переговорах и закрытии сделок.

Критерии успеха (к концу 6-го месяца):

30–40 первичных встреч с целевыми ролями (финансовый директор, руководитель планирования/контроллинга, ИТ-владелец приложений).

12–15 проведенных оценок миграции (с письменным планом пилота и расчетом эффекта).

4–6 запущенных платных пилот-спринтов.

2–3 подписанных годовых контракта (12 месяцев).

ARR на уровне не ниже 100 000 долларов США (по расчету на последний день месяца).

Условия «остановить или масштабировать» (решение на 12-й и 24-й неделе):

Если конверсия оценка миграции → платный пилот ниже 25% и не улучшается после корректировок, требуется смена целевого сегмента/оффера.

Если конверсия платный пилот → годовой контракт ниже 30%, требуется пересборка пилота (объем, критерии успеха, вовлечение лиц, принимающих решение).

Если средний чек и цикл сделки не позволяют собирать устойчивый прогноз, приоритет - повышение ценности оффера и фокус на более крупные компании.

# 2. Целевой профиль клиента и сегментация

Приоритет - компании, где планирование, бюджетирование и контроль затрат существенно завязаны на таблицы, при этом требуются масштаб, безопасность и согласование по ролям. Болевые признаки: хаос версий, «ломающиеся» связи, ручные ошибки и низкая управляемость процесса.

Размер: 200–5 000 сотрудников (ориентир; допускается корректировка по результатам первых 6 недель).

Сложная структура: несколько подразделений/юридических лиц, распределение затрат, согласования.

Отрасли (первый приоритет): производство, дистрибуция/торговля, логистика.

Существуют источники данных (учетная система/ERP), но планирование живет в таблицах.

# 3. Коммерческое предложение (оффер) пилота

Стандартный путь сделки:

Оценка миграции (45–60 минут).

Платный пилот-спринт (2–3 недели).

Годовой контракт (12 месяцев) - закрепление выбранного модуля.

Расширение - дополнительные модули, подразделения, интеграции.

Оценка миграции (вход в воронку):

Инвентаризация 1–2 ключевых моделей (бюджет/прогноз/затраты).

Карта рисков и трудозатрат (версии, ручные операции, контроль доступа).

Проект целевой модели данных и ролей.

План пилота с критериями успеха и расчетом эффекта.

Платный пилот-спринт (2–3 недели):

Перенос одной ключевой модели с сохранением логики клиента.

Настройка ролей и доступа, базовый процесс согласования.

Первый цикл «данные → решение» и отчет по результатам.

Подготовка взаимного плана внедрения на 12 месяцев.

# 4. Технология продаж: агентные продажи на базе ИИ

Пилот использует агентную модель продаж: набор ИИ-агентов выполняет подготовительные и операционные задачи (поиск, анализ, персонализация, сопровождение), а команда ведет квалификацию, переговоры и закрытие.

## 4.1. Контуры ИИ-агентов (что автоматизируем)

Агент отбора компаний: формирует список целевых компаний, присваивает приоритет (А/В/С), обновляет очередь еженедельно.

Агент сигналов: находит поводы «почему сейчас» (изменения руководства, трансформации финансов, внедрение учетных систем и т.п.).

Агент карты лиц влияния: строит список 6–10 контактов на компанию и план многопоточного взаимодействия.

Агент персонализации: готовит 2–3 варианта первого письма/сообщения, привязанные к боли и офферу «оценка миграции».

Агент сопровождения: управляет последовательностью касаний (письма/сообщения/звонки), контролирует сроки, предлагает следующее действие.

Агент материалов сделки: формирует резюме встреч, черновик плана пилота, каркас коммерческого предложения и взаимного плана действий.

## 4.2. Правила управляемости (чтобы агентная модель давала результат)

Все контакты, касания, встречи, выводы и этапы фиксируются в системе учета сделок.

Для каждого целевого аккаунта ведутся: карта контактов, план касаний, статус и следующий шаг.

Еженедельно проводится «ревизия воронки» по конверсиям этапов, качеству лидов и причинам отказов.

Персонализация ограничивается правилами: 2 факта о компании + 1 подтверждаемая боль + 1 четкое действие (оценка миграции).

# 5. Каналы и сценарии контакта

Пилот использует многоканальный подход (письма, деловая сеть, звонки) и многопоточность (несколько контактных лиц в одном аккаунте).

Основной призыв: «запланировать оценку миграции».

Акцент сообщения: переход от таблиц к управляемой системе; безопасность по ролям; масштаб; ускорение циклов планирования; контроль затрат.

Для компаний уровня А - персональные входы и вовлечение руководства; для уровня В - вертикальные сценарии; для уровня С - масштабируемые последовательности.

# 6. План работ на 24 недели

План разбит на фазы с измеримыми результатами.

| Период | Ключевые задачи | Артефакты/результаты | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| Недели 1–2 | Настройка системы учета сделок; подготовка оффера «оценка миграции»; сбор списка компаний; запуск ИИ-агентов отбора и персонализации. | Шаблоны: оценка миграции, план пилота, взаимный план действий; 150–300 целевых компаний. | 10–12 встреч назначено; 3–4 оценки миграции запланировано. |
| Недели 3–4 | Запуск последовательностей касаний; многопоточность в аккаунтах; первые оценки миграции; корректировка сценариев по ответам. | Первые 5–6 оценок миграции; матрица причин отказов; обновленный сценарий сообщений. | 15–18 встреч; 6–8 оценок миграции; 1–2 пилота в подготовке. |
| Недели 5–8 | Запуск первых платных пилотов; работа с ИТ/безопасностью; фокус на конверсию оценка → пилот. | 2–3 пилота в работе; отчеты по пилотам; пакет по безопасности и ролям. | 20–25 встреч; 10–12 оценок; 2–3 пилота. |
| Недели 9–12 | Закрытие первых годовых контрактов; формирование кейса; стабилизация конверсий; решение «масштабировать/переупаковать». | 1-й подписанный контракт; 1 кейс (допускается анонимный); обновленный прайс и правила скидок. | 30+ встреч накопительно; 12–15 оценок; 4 пилота; 1 контракт. |
| Недели 13–18 | Ускорение воронки: больше аккаунтов уровня А/В; донастройка агентной модели; запуск повторяемого пакета пилота. | 2-й контракт; библиотека возражений; шаблон коммерческого предложения; улучшенный взаимный план действий. | Еще 15–20 встреч; 3–4 пилота; 1–2 контракта. |
| Недели 19–24 | Доведение до 2–3 контрактов; план масштабирования на год; подготовка материалов для внешнего финансирования второго года. | 3-й контракт (целевой); пакет метрик воронки; прогноз на 12 месяцев; план найма и бюджета. | 2–3 контракта; ARR не ниже 100 000; подтвержденные конверсии этапов. |

# 7. Команда и зоны ответственности

| Роль | Ответственность | Ключевые выходы |
| --- | --- | --- |
| Со-основатель (АА) | Стратегия продаж; переговоры; закрытие; ключевые аккаунты уровня А; партнерства. | Подписанные контракты; целевая экономика; партнерские договоренности. |
| SDR (2) | Поиск и квалификация контактов; запуск касаний; многопоточность; организация встреч. | Календарь встреч; заполненная воронка; корректная база контактов. |
| Инженер по решениям/внедрению | Скоуп пилота; архитектура; роли/безопасность; проведение пилота; фиксация результата. | Пилот-спринт; отчет; взаимный план действий. |
| Операции продаж (RevOps) | Система учета сделок; этапы; отчеты; дисциплина данных; метрики. | Еженедельные отчеты; конверсия этапов; прогноз. |

# 8. Бюджет пилота (150 000 долларов США)

| Статья | Сумма | Состав |
| --- | --- | --- |
| Люди (контракт/частичная занятость) | 95 000 | SDR (2), инженер по решениям/внедрению, операции продаж, подготовка материалов. |
| Данные и инструменты | 30 000 | Базы контактов, деловая сеть, система учета сделок, инфраструктура рассылок, аналитика встреч. |
| Программы | 15 000 | 1–2 онлайн-мероприятия/круглых стола, подготовка материалов и посадочных страниц. |
| Поездки и операционные расходы | 10 000 | Точечные встречи, прочие согласованные расходы, резерв. |

# 9. Метрики и отчетность

Еженедельный отчет (1 страница) включает:

Новые встречи / проведенные встречи / качество встреч (целевые роли).

Количество оценок миграции и их статус.

Платные пилоты: в работе / завершены / конверсия в контракт.

Прогноз ARR и список рисков по сделкам.

Топ-5 причин отказов и план корректировок.

# 10. Риски и меры управления

| Риск | Проявление | Мера |
| --- | --- | --- |
| Низкая конверсия оценка → пилот | Много интереса, мало платных пилотов. | Ужесточить критерии квалификации; привязать пилот к измеримому результату; уточнить состав пилота и цену. |
| Длинный цикл сделки | Согласования растягиваются, прогноз неустойчивый. | Многопоточность; взаимный план действий; заранее закрывать безопасность/ИТ; стандартный пакет документов. |
| Слабая дифференциация | Сообщения не выделяются среди конкурентов. | Усилить оффер оценкой миграции и быстрым пилотом; акцент на управляемость и безопасность по ролям. |
| Низкое качество данных и дисциплина | Потеря лидов, некорректный прогноз. | RevOps-контроль; обязательные поля; еженедельная ревизия воронки. |

Основание: внутренние материалы по продукту и позиционированию (презентация EPM).